REPUBLIKA SLOVENIJA

MEDVLADNA KONFERENCA O PRISTOPU REPUBLIKE SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI

DODATNA POJASNILA K POGAJALSKEMU IZHODIŠČU REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA PODROČJE 24

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

- Podroben časovni načrt (zaključni datum različnih predvidenih ukrepov) za izboljšanje nadzora zelene in modre meje

Za zagotavljanje učinkovitega varovanja državne meje zunaj mejnih prehodov (na zeleni in modri meji) so predvideni ukrepi na raznih področjih, še zlasti pa glede

- organiziranosti in zagotovitve potrebnih kadrovskih virov,

- usposobljenosti,

- opremljenosti in

- prilagoditve policijske IT-infrastrukture.

Vse spremembe in prilagoditve z organizacijsko-kadrovskega vidika so v osnovi predstavljene v Schengenskem izvedbenem načrtu in dodatnih pojasnilih k pogajalskemu izhodišču Republike Slovenije za poglavje 24 - Pravosodje in notranje zadeve iz oktobra 2001.

Prve aktivnosti na področju zagotavljanja potrebnih kadrovskih virov so bile in so še usmerjene v popolnitev obstoječe sistemizacije delovnih mest v policiji, in sicer še zlasti v mejno-policijskih enotah.

Ministrstvo za notranje zadeve je že v letu 2000 začelo postopno uresničevati kadrovski načrt za doseganje večje učinkovitosti nadzora državne meje (vključno z varovanjem zelene in modre meje) in izpolnjevanje schengenskih standardov.

V tem kontekstu je leta 2000 že zaposlilo 363 kandidatov za policiste (174 jih je bilo razporejenih v mejno-policijske enote ob bodoči zunanji meji) in 117 diplomantov Srednje policijske šole (30 jih je bilo razporejenih v mejno-policijske enote). Leta 2001 je bilo dodatno zaposlenih 116 diplomantov Srednje policijske šole (49 jih je bilo razporejenih v mejno-policijske enote). Decembra 2001 bo dodatno zaposlenih še 442 kandidatov za policiste (219  bo razporejenih v mejno-policijske enote).

Večji del policistov bo razporejenih na policijske postaje ob meji s Hrvaško in bodo opravljali naloge varovanja državne meje izven mejnih prehodov na bodoči zunanji meji EU. To bo omogočilo, da bodo do konca marca 2002 izvedene prve spremembe organiziranosti mejno-policijskih enot na lokalni ravni, s katero bodo na določenem številu teh enot (na policijskih postajah, ki opravljajo naloge varovanja državne meje izven mejnih prehodov s R Hrvaško, na najbolj kritičnih delih državne meje) ustanovljene Skupine za varovanje državne meje. Njihova izključna naloga bo opravljanje nalog varovanja državne meje. Istočasno bo ustrezno prilagojena oziroma povečana tudi sistemizacija delovnih mest policistov za opravljanje teh nalog, in sicer vključno s povečanjem števila policistov-kriminalistov, s čimer bo zagotovljena večja angažiranost kriminalistične stroke in preiskovanje kaznivih dejanj, povezanih s prehajanjem meje (smuggling and trafficking).

Tovrstne spremembe organiziranosti mejno-policijskih enot in povečevanje sistemizacije delovnih mest policistov za varovanje državne meje se bodo v nadaljevanju izvajale periodično, in sicer vsako leto (do leta 2005) meseca marca in oktobra. Tako bo zagotovljena organizacijska in kadrovska pravna podlaga za postopno doseganje ter uresničevanje predvidenega organizacijsko-kadrovskega koncepta za izvajanje nadzora državne meje in izravnalnih ukrepov v Republiki Sloveniji v skladu s schengenskimi standardi, kot je to določeno z Schengenskim izvedbenim načrtom. Kvantitativna dinamika povečevanja sistemizacije delovnih mest in zagotavljanja njihove zasedenosti je naravnana tako, da bo leta 2005 dosežena 100% zasedenost ciljne sistemizacije.

V mesecu maju 2002 bo v Upravi uniformirane policije (državna raven) ustanovljena Specializirane enote za nadzor državne meje, ki bo na območju celotne države izvajala aktivnosti v smislu izravnalnih ukrepov in policijskim upravam nudila pomoč pri varovanju državne meje tam, kjer to narekuje aktualna mejna varnostna problematika. Ta enota bo svoje ukrepe izvajala tako na zunanji meji in na obmejnem območju, kot tudi v notranjosti države, v perspektivi pa tudi na notranjih mejah. V njej bo sistemiziranih okrog 30 delovnih mest.

V letih 2004 in 2005 je predvideno postopno ustanavljanje 11 novih mejno-policijskih enot na lokalni ravni, od tega 8 enot, ki bodo opravljale naloge varovanja državne meje izven mejnih prehodov. Predpogoj za njihovo ustanovitev je zagotovitev ustreznih stavbnih kapacitet, kar bo predvidoma realizirano do konca leta 2003. Gre izključno za nove enote, ki bodo skupaj z že obstoječimi mejno-policijskimi enotami (30) izvajale nadzor (tako mejno kontrolo na mejnih prehodih, kakor tudi varovanje državne meje zunaj mejnih prehodov) bodoče zunanje meje EU. Te naloge bo torej po dokončni vzpostavitvi schengenskega koncepta nadzora državne meje v Sloveniji na lokalni ravni neposredno opravljalo 41 policijskih enot, od tega 27 enot s skupinami za varovanje državne meje (izven mejnih prehodov).

V letih 2004 in 2005 je na policijskih upravah (regionalna raven) ob bodoči zunanji meji EU predvidena vzpostavitev oziroma sistemizacija delovnih mest policistov za izvajanje postopkov s prijetimi ilegalci. Na ta način s tem delom, ki zahteva precejšnje strokovno in časovno angažiranje, ne bodo obremenjeni policisti, ki bodo neposredno izvajali varovanje državne meje in izravnalne ukrepe. Teh delovnih mest bo skupno predvidoma okrog 120.

Področje izobraževanja in usposabljanja je podrobno predstavljeno v Schengenskem izvedbenem načrtu, ki ga je maja letos sprejela Vlada Republike Slovenije.

Kar zadeva opremljenost enot, ki opravljajo, naloge varovanja državne meje, so  patrulje mobilne in opremljene vsaj  z napravami za nočno opazovanje. Dinamika nabave nove dodatne  opreme je vezana na povečevanje sistemizacije oz. razporeditve dodatnih policistov na te naloge. Poleg tega so že v uporabi 4 mobilne termovizijske naprave, 1 stacionarna termovizijska kamera in 1 prenosna termovizijska kamera. Poleg nabav dodatne tovrstne opreme je predvidena v letih 2003 in 2004 nabava in instaliranje senzorjev na nekaterih kritičnih odsekih meje (sofinanciranje PHARE v FM 2002).

Za varovanje t.i. modre meje je v prihodnjem letu načrtovana nabava dodatnega plovila in v letu 2003 posebnega stacionarnega radarja (sofinanciranje PHARE v FM 2001), s katerim bo možen nadzor nad plovili.

Kot izhaja iz Schengenskega izvedbenega načrta, je predvidena v letih 2002 in 2003 nabava po enega helikopterja za observacijo državne meje z popolno opremo za let in observacijo v vseh pogojih in s termovizijsko tehniko. Trenutno opravljamo občasno observacijo državne meje z obstoječimi helikopterji policije, ki pa za opravljanje teh nalog v zahtevnih vremenskih razmerah niso primerni.

Podrobnejši podatki o objektih, tehnični opremi in podobno so razvidni iz prilog: Tabela instalacij »Južna meja«; PHARE I – predlog razdelitve informacijske opreme po lokacijah; Razdelitev opreme iz sredstev Phare za varovanje državne meje (10.07.2001).

Na področju nadgradnje in prilagajanja IT-infrastrukture je bilo pripravljenih več projektov, deloma tudi za podporo enotam pri opravljanju varovanja državne meje:

- projekt LAN infrastruktura – s ciljem vzpostavitve lokalnih računalniških omrežij na mejnih prehodih, na policijskih enotah v območju zelene in modre meje ter policijskih enotah v notranjosti Slovenije;

- projekt pristopno omrežje - s ciljem izgradnje zmogljivega pristopnega omrežja – omrežja med posameznimi policijskimi enotami na 3. hierarhičnem nivoju in nadrejenimi policijskimi upravami, ki naj omogoči uporabo sodobnih informacijskih storitev;

- projekt digitalni radio – s ciljem digitalizirati radijsko omrežje in odpraviti pomanjkljivosti obstoječega analognega radijskega sistema;

- projekt AFIS – s ciljem omogočiti uporabo avtomatske identifikacije na osnovi prstnih odtisov;

- projekt imaging – s ciljem zagotovitve možnosti uporabe slik znotraj obstoječega policijskega informacijskega sistema;

- projekt host backup – s ciljem zagotovitve potrebne razpoložljivosti informacijskega sistema policije.

V okviru projektov LAN-infrastruktura in pristopno omrežje se izvajajo aktivnosti za realizacijo njune 1. faze, to je vzpostavitev potrebne IT-infrastrukture na mednarodnih mejnih prehodih s Hrvaško.

Pripravljena je bila razpisna dokumentacija za digitalni radio, konec leta 2001 pa pričakujemo mednarodni javni razpis za 1. fazo projekta.

Pravkar poteka tudi instalacija sistema AFIS na centralni lokaciji (Center za kriminalistično tehnične preiskave Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave), produkcijska uporaba sistema pa bo stekla v začetku decembra 2001.

Do konca leta 2001 bo vzpostavljeno tudi sistemsko okolje za imaging, v letu 2002 pa bodo pripravljene aplikacije za produkcijo.

Stekle so tudi priprave za projekt host backup in v kratkem je predvideno imenovanje projektne skupine.

V nadaljevanju je v tabelarični obliki prikazana planirana dinamika nadaljevanja in dokončanja zastavljenih projektov.

| Naloga | Faza | Rok za realizacijo naloge |
| --- | --- | --- |
| host backup |  | Konec 2005 |
| pristopno omrežje | 1. – zunanja meja | Konec 2002 |
|  | 2. – obmejni pas | Konec 2003 |
|  | 3. – notranjost | Konec 2005 |
| LAN infrastruktura | 1. – zunanja meja | Konec 2002 |
|  | 2. – obmejni pas | Konec 2003 |
|  | 3. – notranjost | Konec 2005 |
| digitalni radio |  | Konec 2005 |
| AFIS | Centralna lokacija | Konec 2001 |
|  | Oddaljene lokacije | Konec 2005 |
| imaging |  | Konec 2002 |
| N.SIS in komunikacija N.SIS - C.SIS |  | Konec 2005 |
| S.I.R.E.N.E |  | Konec 2005 |

Za enote, ki opravljajo varovanje državne meje izven mejnih prehodov na bodoči zunanji meji EU, so ključnega pomena:

- realizacija investicij v pristopno omrežje in LAN infrastrukturo v obmejnem območju s Hrvaško, ki se bo začela v prihodnjem letu in bo dokončana do konca leta 2003; s tem bo omogočen na teh enotah  hitrejši in bolj kvaliteten dostop do vseh podatkov v centralnih bazah, vključno z "imaging";

- digitalizacija radijskega prometa; s tem bo omogočen bistveno kvalitetnejši prenos podatkov do patrulj, ki opravljajo naloge na terenu ter neposredno komuniciranje s policijskimi enotami Hrvaške v okviru sodelovanja pri varovanju skupne državne meje;

- realizacija AFIS, kar bo omogočalo odvzem prstnih odtisov neposredno na enotah in njihovo takojšnje preverjanje v bazah podatkov (nacionalnih in »evropskih«) pri določenih kategorijah tujcev v postopkih (prosilci za azil, ilegalni migranti brez dokumentov ipd.).

Predlog novega Zakona o nadzoru državne meje je v zaključni fazi tehnične redakcije - priprave za obravnavo na vladi, pri čemer bo tehnična redakcija končana novembra, vlada pa bo predlog zakona obravnavala decembra 2001.

Dokončne odločitve o skupnih mejnih prehodih še ni. Republika Slovenija se s Hrvaško dogovarja o možnosti vzpostavitve skupnih mejnih prehodov Gruškovje in Dobova (Gruškovje - novogradnja, Dobova - dozidava obstoječega objekta).

- Razporeditev tehnične opreme na policijske enote, ki izvajajo mejno kontrolo

V okviru Twinning projekta so bile podrobno definirane vrste in količine potrebne opreme za izvajanje Schengenskega pravnega reda za policijo na bodoči zunanji in notranji meji. Potrebne dodatne količine posamezne opreme so definirane na osnovi sistemizacije opreme, upoštevajoč že obstoječo količino opreme na policijskih upravah in njihovih enotah, ki pokrivajo t.i. “zunanje Schengenske meje” (Policijske uprave Koper, Postojna, Ljubljana, Novo mesto, Krško, Celje, Maribor in Murska Sobota), in upoštevaje možne prerazporeditve opreme za mejne prehode in osebno opremo za t.i. “notranje Schengenske meje” (Policijske uprave Gorica, Slovenj Gradec in Kranj).

Ker pomeni realizacija nabave dodatno potrebnih materialno-tehničnih sredstev za izvajanje policijskih nalog na schengenski meji velik finančni zalogaj, je dinamika nabav in uvajanja posameznih tehničnih sredstev v operativno rabo načrtovana v obdobju 2000 – 2005. Realizacija nabav in opremljanja policijskih enot že poteka. V zaključni fazi je izdelava centralno vodene evidence uresničevanja načrtov nabav in uvajanja materialno tehničnih sredstev v operativno rabo, ki bo zagotavljala sledljivost te namenske opreme od nabave do končnega uporabnika. Prilagamo dva primera uresničevanja načrtov opremljanja enot za izvajanje kontrole prehajanja državne meje in nadzora na zeleni in modri meji v letu 2001 (prilogi: Tabela instalacij »Južna meja«; Razdelitev opreme iz sredstev Phare za varovanje državne meje (10.07.2001).

- Varstvo osebnih podatkov - konvencije/priporočila, ki jih je Slovenija že ratificirala in vnesla v svojo zakonodajo (Resolucija Sveta Evrope o policijskih podatkih)

V Republiki Sloveniji so pravila glede varstva osebnih podatkov v celoti usklajena z določili Konvencije o varstvo osebnih podatkov Sveta Evrope št. 108,  vsemi priporočili Sveta Evrope kakor tudi s Priporočilom R (87) 15 Odbora ministrov. Zakon o varstvu osebnih podatkov  (Ur. l. RS, št.  59/99 in 57/2001) je tudi v celoti usklajen z Direktivo št. 95/46 Evropske Unije. Zakon o tajnih podatkih je bil sprejet 25. 10. 2001 (Ur. l. RS, št. 87/2001).

Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov je bil ustanovljen z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov, t.j. 26.07.2001. Varuh človekovih pravic je dne 22.10.2001 določil namestnika varuha človekovih pravic za opravljanje novih nalog s področja varstva osebnih podatkov. Nadalje so na Uradu varuha človekovih pravic za opravljanje novih nalog že zaposlili dodatnega pravnika.

- Osebje Konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve

V Konzularnem sektorju je trenutno zaposlenih 13 oseb. Zaradi prevzemanja novih nalog v predpristopnem obdobju in fazi prilagajanja slovenske zakonodaje in postopkov z EU sektor načrtuje v naslednjem letu zaposliti še dodatnih 5 oseb.

Konzularni sektor je razdeljen v oddelke: Oddelek za vizno politiko, Oddelek za upravne zadeve, Oddelek za konzularne pravne zadeve, Oddelek za operativne zadeve, Oddelek za potne liste.

Oddelek za vizno politiko, kjer so zaposlene 4 osebe, bo zaposlil dodatnih 5 oseb. Zaposleni bodo skrbeli za računalniško podporo izdajanja vizumov VIZIS in za varnostno tehnične pogoje za delo v predstavništvih Republike Slovenije v tujini.

Na vizumskem področju Konzularni sektor tesno sodeluje s Sektorjem za informacijsko tehnologijo, kjer je prav tako načrtovana dodatna kadrovska okrepitev za oskrbovanje informacijskih povezav za vizumsko oziroma konzularno področje. Konzularni sektor tesno sodeluje z Varnostno-tehnično službo pri opremljanju slovenskih veleposlaništev in konzulatov v tujini, da bi bili zagotovljeni varnostno tehnični pogoji za njihovo delo, usklajeni s standardi EU.

Vse načrtovane zaposlitve bodo opravljene do konca leta 2002.

- Dostop oseb slovenskega porekla, ki živijo v tujini, do trga dela

Po novem Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 66/00), ki se je začel uporabljati s 1.1.2001 in ki določa pogoje, pod katerimi se lahko tujec zaposli ali dela v Republiki Sloveniji, lahko slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega kolena v ravni črti, ki nima slovenskega državljanstva, zaprosi za osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let. Delovno dovoljenje se lahko ponovno izda za enako obdobje, če je bil tujec v času veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja neprekinjeno zaposlen v Republiki Sloveniji. Osebno delovno dovoljenje se izda neodvisno od stanja in razmer na trgu dela in se tudi ne bo vštelo v letno kvoto delovnih dovoljenj, ko bo le-ta določena. Osebno delovno dovoljenje v času veljavnosti tujcu omogoča prost dostop do trga dela. Tujec, ki pridobi osebno delovno dovoljenje, se lahko zaposli pri kateremkoli delodajalcu oziroma se lahko tudi samozaposli, če izpolnjuje druge z zakonom predpisane pogoje. Tujec z osebnim delovnim dovoljenjem, ki išče zaposlitev, pa je pri iskanju zaposlitve izenačen z državljani Republike Slovenije in se lahko vključi v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje.

Po Zakonu o tujcih (Ur. l. RS, št. 61/99), ki določa pogoje za vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, pa imajo tujci slovenskega rodu možnost pridobiti dovoljenje za začasno prebivanje brez izpolnjevanja katerega od namenov prebivanja v Republiki Sloveniji (kot so npr. zaposlitev ali delo, študij...), zaradi katerih se sicer tujcem izdajajo dovoljenja za začasno prebivanje. Poleg tega lahko tujci slovenskega rodu pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje že pred iztekom osemletnega neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. V skladu z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev pa imajo tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje možnost zaprositi za osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas.

Ker bo ta olajšava posredno vplivala tudi na možnost pridobitve statusa tujca na območju Republike Slovenije, je po Državnem programu za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 predvidena tudi sprememba Zakona o tujcih (30. 6. 2002). V tem okviru bo Republika Slovenija zagotovila tudi uskladitev svoje zakonodaje na tem področju.

- Nezakonito priseljevanje - število sankcij za delodajalce in število izgonov ter sodelovanje Slovenije s sosednjimi državami (nečlanicami EU) v boju z nezakonitim priseljevanjem (zadnja konferenca)

Po podatkih Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) o številu ukrepov, izrečenih zaradi kršitev Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 66/00) in Zakona o inšpekciji dela (Ur. l. RS, št. 38/1994, 32/1997 in 36/2000), je bilo v obdobju od 1.1.2001 do 30.9.2001 izrečenih 51 ukrepov delodajalcem zaradi kršitev Zakona o zaposlovanju in delu tujcev in Zakona o inšpekciji dela, od tega 19 ukrepov zaradi zaposlovanja tujcev brez delovnega dovoljenja.

V Republiki Sloveniji se zavedamo, da je koordinirano delo vseh državnih organov v boju zoper ilegalne migracije izjemno pomembno. Pri izbiri ukrepov za zaustavitev pritiska ilegalnih migracij na Republiko Slovenijo izhajamo iz postavljene teorije cene /stroškov/, ki govori: “Verjetnost, da se bo posameznik odločil za ilegalno migriranje, je pod pogojem, da ni neposredno ogroženo njegovo življenje ali življenje njegovih bližnjih in ob upoštevanju njegovih psiho-socialnih okoliščin, sorazmerna z njegovimi predstavami o njegovem življenju v ciljni državi in hkrati premo sorazmerna s ceno, ki jo bo moral za pot plačati oziroma s težavami, ki jih na poti ali v ciljni državi pričakuje.” V praksi se je postavljena teorija v celoti pokazala kot pravilna, saj z vrsto ukrepov – predvsem v smislu podražitve poti preko ozemlja Republike Slovenije – zagotavljamo, da se je strošek oziroma cena, ki jo mora posameznik tako ali drugače plačati za ilegalni tranzit preko ozemlja Slovenije, občutno povečal. Zaradi slednjega se je občutno zmanjšal pritisk ilegalnih migracij na Republiko Slovenijo.

Tako smo v  obdobju od 1. januarja do 31. oktobra 2001 v Republiki Sloveniji zaradi ilegalnih prehodov državne meje obravnavali 19.716 ali kar 29 % manj ilegalnih prehodov kot v enakem obdobju preteklega leta (lani v enakem obdobju 27.624). Od tega smo iz države prisilno odstranili 8169 tujcev (lani v enakem obdobju 6733). Slednje pomeni, da smo ob 29% upadu števila nedovoljenih prehodov državne meje iz države prisilno odstranili več tujcev kot lani in s tem občutno povečali odstotek prisilno odstranjenih tujcev glede na celotno maso iz 24% v lanskem letu na 41% v letošnjem letu.

V boju zoper ilegalne migracije smo še izboljšali sodelovanje s sosednjimi državami. Tako smo samo v letošnjem letu izvedli vrsto sestankov in srečanj na vseh ravneh – od ministrskih (ministrska konferenca na Brdu pri Kranju, ki je potekala na pobudo Republike Slovenije na temo boja zoper ilegalne migracije) pa do povsem strokovnih srečanj na državnem in celo regionalnem nivoju. Z Republiko Hrvaško je v pripravi (v fazi usklajevanja) nov sporazum o prekomejnem sodelovanju policij obeh držav, ki vsebuje najmodernejše in najaktualnejše oblike policijskega sodelovanja v boju zoper prekomejno kriminaliteto in ilegalne migracije (mešane patrulje, skupne centre, izmenjavo oficirjev za zveze, strokovne ekskurzije in še vrsto drugih oblik). V fazi posodabljanja je mednarodni sporazum o sodelovanju med policijami Republike Slovenije in Republike Italije (že v starem sporazumu imamo opredeljeno delovanje mešanih patrulj, ki tudi v praksi odlično poteka in daje izjemno dobre rezultate po oceni obeh držav), prav tako pa je v pripravljalni fazi sklenitev mednarodnega sporazuma o prekomejnem policijskem sodelovanju z Republiko Avstrijo. V okviru sodelovanj z Republike Madžarko pa je že bila posredovana pobuda o sklenitvi sporazuma o sodelovanju med policijami, ki bi prav tako vseboval moderne metode in taktike boja zoper prekomejno kriminaliteto in ilegalne migracije v območju skupne meje.

Na področju vračanja oseb (readmission) imamo sklenjeno vrsto sporazumov. Tako imamo sklenjene učinkovite (v praksi ob dobrem sodelovanju in korektnem postopanju ti sporazumi dajejo dobre rezultate) sporazume o prevzemanju oseb z vsemi sosednjimi državami. Tako imamo na primer sklenjen sporazum o vračanju oseb z Zvezno Republiko Jugoslavijo, v fazi ratifikacije v parlamentu BiH je sporazum o vračanju z BiH, v fazi sklepanja sporazuma pa smo s Turčijo (čeprav nam vračanje državljanov Turčije v praksi ne povzroča težav in jih uspešno vračamo). Iz države skoraj dosledno odstranjujemo državljane Ljudske republike Kitajske, zaradi česar v Republike Slovenije ta kategorija tujcev ni posebej zaskrbljujoča.

V letu 2000 je slovenska policija ob podpori Republike Avstrije organizirala strokovni posvet o t.i. “Balkanski poti” in s problemom legalnega prihajanja tujcev iz “rizičnih držav”, predvsem Irana v BiH in od tam naprej ilegalno v države EU, seznanila države EU in vse države na tej poti. Nadalje slovenska policija aktivno sodeluje v vseh vidnejših mednarodnih asociacijah, ki se kakorkoli ukvarjajo z ilegalnimi migracijami. Slovenska policija je tudi članica Mednarodne konference mejnih policij, v katero je vključenih po najnovejših podatkih že preko 30 svetovnih policij in med 5 in 10 mednarodnih organizacij, ki so vsebinsko povezane z delom mejnih policij. Pod okriljem Mednarodne konference mejnih policij bo slovenska policija v decembru 2001 organizirala posebno konferenco na temo ilegalnih migracij, na kateri pričakujemo precejšnjo udeležbo, zaključni dokument s te konference pa bo obravnavan na generalni konferenci mejnih policij v začetku naslednjega leta, sklepi iz slovenske konference pa sprejeti kot priporočila za delo vseh policij, članic Mednarodne konference mejnih policij.

- Seznam varnih tretjih držav - kriteriji, ponovni pregled seznama, podatki o izgonu v Republiko Hrvaško

Institut varne tretje države je v slovenskem pravnem redu uvedel Zakon o azilu iz leta 1999. Varna tretja država, definirana v 2. členu Zakon o azilu, je država, v kateri se je begunec nahajal pred prihodom v Republiko Slovenijo in:

- je bil v njej varen pred preganjanjem ali pred kršitvami človekovih pravic v smislu drugega in tretjega odstavka 1. člena tega zakona (definicija azila);

- ima v njej zagotovljene osnovne življenjske potrebe;

- se vanjo lahko zakonito vrne in tam zaprosi za azil, ne da bi tvegal prisilno odstranitev ali izgon v državo, kjer bi bilo njegovo življenje ali svoboda ogroženo.

Obstoj varne tretje države v postopku priznanja azila ugotavlja Oddelek za azil, ki vsak posamični primer obravnava individualno. V okviru Sprememb in dopolnitev Zakona o azilu je decembra 2000 parlament sprejel tudi dopolnilo Zakona o azilu, ki se nanaša na institut varne tretje države. Dopolnitev Zakona o azilu pooblašča Vlado Republike Slovenije, da določeno državo proglasi za varno tretjo državo. S tem so v slovenski pravni red uvedeni seznami varnih tretjih držav, kar pa ne odvezuje organa, ki odloča v postopku priznanja azila, da za vsak individualen primer presodi, ali je država zanj dejansko varna ali ne.

Zakon o azilu določa poseben predhodni postopek za tujce, ki prihajajo iz varne tretje države. Če se prošnja tujcu s sklepom zavrne, ima zoper sklep v roku treh dni tudi pravico do pritožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. S pritožbo tujec lahko izpodbija domnevo, da je določena država zanj varna. Sodišče mora odločiti v sedmih dneh, pritožba pa ima suspenzivni učinek in zadrži izvršitev sklepa o zavrnitvi prošnje za azil.

Trenutno Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije pripravlja seznam varnih tretjih držav, na katerega bodo uvrščene države članice Evropske unije in države kandidatke za vstop v Evropsko unijo in države, ki po kriterijih evropskega pravnega reda in UNHCR izpolnjujejo pogoje za varno tretjo državo. Republika Hrvaška bo na seznam uvrščena, če bo izpolnjevala kriterije za varno tretjo državo, ki jih predvideva evropski pravni red in UNHCR.

- Azil - očitno neutemeljene prošnje za azil (35. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o azilu in njegova implementacija)

V skladu s Spremembami in dopolnitvami Zakona o azilu iz leta 2001 se prošnja za azil šteje za očitno neutemeljeno, če:

- prošnja temelji na namernem zavajanju ali če se postopek zlorablja;

- je prosilec za azil prišel izključno iz ekonomskih razlogov ali če je iz njegove prošnje očitno, da mu v njegovi državi ne grozi preganjanje;

- je bil prosilcu za azil vstop v Republiko Slovenijo že zavrnjen, pa se razlogi za zavrnitev vstopa niso spremenili.

V teh primerih pristojni organ o primeru odloči takoj, prosilec za azil pa se lahko v treh dneh pritoži na Upravno sodišče. Upravno sodišče mora odločiti v sedmih dneh.

V zvezi s tretjo alineo drugega odstavka 35. člena Zakona o azilu, ki določa, da je prošnja za azil očitno neutemeljena, če je bil prosilcu za azil vstop v Republiko Slovenijo že zavrnjen, pa se razlogi za zavrnitev vstopa niso spremenili, lahko pojasnimo, da do sedaj na podlagi te določbe še nismo odločili niti v enem konkretnem primeru.

Vsakega tujca, ki ob vstopu v Republiko Slovenijo izjavi, da namerava v Sloveniji vložiti prošnjo za azil, se mora obravnavati kot prosilca za azil v skladu s tem zakonom in se mu mora dovoliti vstop v državo (7. člen Zakona o azilu). V tem primeru se vstop v državo dovoli ne glede na to, ali tujec izpolnjuje pogoje za vstop, in ne glede na to, kolikokrat je že poskušal vstopiti v državo.

Tretja alinea drugega odstavka 35. člena ne govori o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo, pač pa predstavlja le enega izmed razlogov, ko gre za očitno neutemeljeno prošnjo za azil.

- Azil - dodatne namestitvene zmogljivosti za prosilce za azil, predvideno obratovanje novega azilnega doma, njegove zmogljivosti, število ugodenih in zavrnjenih prošenj ter razlogi za zavrnitev

V Republiki Sloveniji so prosilci za azil nastanjeni v Azilnem domu v Ljubljani (120 prosilcev za azil) in v petih zbirnih centrih, s katerimi upravlja Urad Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in begunce (Črnomelj 20 oseb, Kozina 20 oseb, Hrastnik 20 oseb, Postojna 40 oseb in Ilirska Bistrica 12 oseb). Skupno je v Republiki Sloveniji nastanitvenih kapacitet za 232 prosilcev za azil. V Azilnem domu in v zbirnih centrih imajo prosilci za azil zagotovljeno osnovno oskrbo in prehrano ter socialno in zdravstveno oskrbo. V okviru Azilnega doma je zaposlen prevajalce (angleški, francoski, srbski in hrvaški jezik), sicer pa zagotovimo prevajalce za ostale jezike na stroške proračuna Republike Slovenije.

Z gradnjo novega Azilnega doma bomo predvidoma pričeli v začetku leta 2002, gradnja pa naj bi bila zaključena do konca leta 2003. Pričakujemo, da bomo v novem Azilnem domu lahko pričeli delovati v letu 2004. Nastanitvena kapaciteta novega Azilnega doma bo okrog 240 prosilcev za azil.

Statistični podatki rešenih prošenj za azil  so prikazani v tabelah.

Tabela št. 1: Prošnje za azil v Republiki Sloveniji

| # LETO | ŠTEVILO VLOG | REŠENE ZADEVE | PRIZNAN STATUS | ZAVRNJENE PROŠNJE | USTAVITEV POSTOPKA | ZAVRŽENE PROŠNJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 6 | 17 | 2 | 4 | 10 | 1 |
| 1996 | 35 | 26 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| 1997 | 72 | 51 | 0 | 8 | 15 | 28 |
| 1998 | 337 | 82 | 1 | 27 | 13 | 41 |
| 1999 | 744 | 441 | 0 | 87 | 237 | 117 |

Tabela št. 2: Prošnje za azil v letu 2000

|  | jan | feb | mar | apr | maj | jun | Jul | avg | sep | okt | nov | dec | skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRISPELO | 95 | 200 | 259 | 148 | 258 | 280 | 351 | 1393 | 921 | 1686 | 2330 | 1323 | 9244 |
| REŠENO | 54 | 103 | 33 | 44 | 151 | 138 | 99 | 117 | 48 | 19 | 144 | 19 | 969 |
| POZITIVNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| NEGATIVNO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 10 | 7 | 6 | 46 |
| USTAVITEV | 52 | 103 | 32 | 44 | 151 | 138 | 95 | 108 | 37 | 9 | 49 | 13 | 831 |
| ZAVRŽE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARNA TRETJA DRŽAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |

Tabela št. 3: Prošnje za azil v letu 2001

|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEPT | OCT | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prispelo | 188 | 84 | 150 | 153 | 336 | 146 | 107 | 117 | 56 | 36 | 1373 |
| Rešeno | 241 | 86 | 193 | 112 | 1398 | 2326 | 2859 | 1298 | 894 | 326 | 9769 |
| Pozitivno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 18 |
| Negativno | 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 67 |
| Ustavitev | 236 | 81 | 184 | 102 | 1386 | 2323 | 2881 | 1287 | 886 | 310 | 8480 |
| Zavrženo | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |

- Državljani Bosne in Hercegovine z začasnim zatočiščem in njihova integracija ter medresorska delovna skupina

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji aprila 2001 obravnavala informacijo o možnostih integracije oseb iz BiH z začasnim zatočiščem v Republiki Sloveniji, ki jih je trenutno še 2406. Vlada je ob upoštevanju mnenja UNHCR ugotovila, da razmere v delih BiH osebam z začasnim zatočiščem še ne omogočajo njihove varne vrnitve. Zato je menila, da je potrebno tem osebam v Republiki Sloveniji urediti trajnejši status, ki jim bo zagotovil in olajšal vključevanje v slovensko družbo.

Zato je Vlada imenovala medresorsko delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za šolstvo znanost in šport, Ministrstva za finance, Službe za zakonodajo in Urada za priseljevanje in begunce. Pri delu delovne skupine sodelujejo predstavniki UNHCR, IOM, nevladnih organizacij ter zunanji strokovnjaki.

Naloge delovne skupine so: preučitev, ali je možno tem osebam zagotoviti trajnejši status v okviru obstoječe zakonodaje oziroma - če to ne bo možno - v okviru sprememb in dopolnitev veljavne zakonodaje in priprava predlogov ukrepov ter pomoči za integracijo oseb z začasnim zatočiščem.

Delovna skupina bo predvidoma do konca leta 2001 pripravila predlog odločitev za vlado z namenom ureditve vseh navedenih odprtih vprašanj in problemov. V dosedanjem delu je delovna skupina izoblikovala stališče, da bi večini teh oseb izdali dovoljenja za stalno prebivanje, manjšemu številu pa tudi državljanstvo Republike Slovenije. Na ta način bi vse te osebe pridobile enake možnosti kot slovenski državljani tako na področju bivanja, zaposlovanja, socialnega varstva, zdravstvenega varstva in izobraževanja. Delovna skupina bo Vladi RS predlagala tudi predloge ukrepov za integracijo teh oseb in drugih tujcev v Republiki Sloveniji.

Delovna skupina je podrejena Vladi Republike Slovenije in je odgovorna za izvedbo zgoraj navedenih nalog. Delovna skupina bo vladi posredovala predlog rešitev na tem področju v dokončno odločanje.

Vlada Republike Slovenije je aprila 2001 tudi povišala enkratno finančno pomoč za prostovoljno trajno vrnitev oseb z začasnim zatočiščem. Tako se je od maja do novembra 2001 v BiH prostovoljno trajno vrnilo 225 oseb. V devetih nastanitvenih centrih po Sloveniji je trenutno nameščenih približno 1200 oseb, ostalih 1200 oseb pa je nameščenih v privatni namestitvi. Vsem osebam z začasnim zatočiščem Urad za priseljevanje in begunce zagotavlja zdravstveno varstvo (v ta namen je bilo v letošnjih desetih mesecih porabljeno že skoraj 5 mio DEM), celotna oskrba beguncev pa letno znaša 10 mio DEM. Urad zagotavlja celotno oskrbo in namestitev oseb z začasnim zatočiščem, ki so v nastanitvenih

centrih. Osebe z začasnim zatočiščem, ki so v privatni namestitvi, pa prejemajo od Urada denarno humanitarno pomoč. Osebe z začasnim zatočiščem imajo zagotovljeno tudi brezplačno šolanje v osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah. Te stroške krije Urad za priseljevanje in begunce skupaj z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport.

- Policijsko sodelovanje - kadri, tehnična oprema, usposabljanje na področju korupcije, računalniške kriminalitete in kriminalistične analitike

11.1 Korupcija

Enote, specializirane za boj zoper korupcijo, obstajajo na državni (Generalna policijska uprava - GPU) in regionalni ravni (11 policijskih uprav), v njih pa dela skupaj 18 specialistov za  vprašanja korupcije. Enote so organizirane kot sestavni deli enot za boj zoper organizirani kriminal. Materialno-tehnična opremljenost enot je enaka opremljenosti vseh ostalih služb znotraj policije in v glavnem še ni na ustrezno visoki ravni, kar pa je predmet posebne pozornosti pri opremljanju policije.

Leta 2001 je bilo v vadbenem centru slovenske policije pod vodstvom GPU organizirano večdnevno skupno specialistično usposabljanje za policiste, tožilce in sodnike, prav tako je korupcija ena od pomembnejših tem twinninga na področju organiziranega kriminala, kjer kot vodilna država nastopa Italija. Tako so bili slovenski policisti že na študijskem obisku v Italiji, zadnji teden novembra pa bo v Ljubljani seminar za policiste, tožilce in sodnike ter druge zainteresirane s tega področja. Decembra 2001 bo v okviru twinninga izvedena še dvodnevna delavnica na temo protikorupcijskih strategij.

11.2 Računalniški kriminal

Enote za računalniško kriminaliteto so organizirane na državni in regionalni ravni, skupaj se s to problematiko ukvarja 14 kriminalistov (3 na državni, 11 na regionalni ravni).

Enote so opremljene s sodobno računalniško opremo za zaseg, pregled in analizo podatkov.

Od leta 1995 je bilo na temo računalniške kriminalitete izvedenih 7 usposabljanj, leta 2001 pa so se predstavniki slovenske policije udeležili usposabljanj na sedežu Interpola in na BKA. Januarja 2002 bo v okviru twinninga o organiziranem kriminalu izvedeno še enotedensko študijsko usposabljanje v Italiji.

11.3 Kriminalistična analitika

Enota za kriminalistično analitiko je organizirana samo na državnem nivoju, kjer se s to problematiko ukvarja 6 specialistov, ki pri svojem delu uporabljajo sodoben pilotski analitični program (I-2).

Do sedaj sta bili izvedeni dve daljši usposabljanji (obe po 14 dni) za kriminalistične analitike – eno v Lyonu, drugo v Sloveniji, s predavatelji Europola. Februarja 2002 bo v okviru twinninga o organiziranem kriminalu izvedeno še enotedensko usposabljanje s pomočjo strokovnjakov iz Italije.

- Uveljavitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o prekomejnem policijskem sodelovanju

Osnutek Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške je bil pripravljen v okviru Twinning projekta o nadzoru državne meje meseca avgusta 2001, in sicer ob sodelovanju med slovenskimi in avstrijskimi policijskimi eksperti za to področje. Delovno gradivo je bilo na ekspertni ravni v začetku meseca novembra letos usklajeno med predstavniki slovenske in hrvaške policije.

Do podpisa sporazuma naj bi predvidoma prišlo konec leta 2001, do ratifikacije v obeh parlamentih do konca julija 2002, začetek izvajanja je predviden najkasneje do konca leta 2002.

- Enostavnejše opravljanje mejne kontrole in potrebni dokumenti

Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško je ratificiran in velja. Za njegovo uveljavitev v praksi pa je potrebno izvesti vrsto aktivnosti, predvsem pa je odvisna od delovanja in sprejemanja odločitev Stalne mešane komisije za izvajanje sporazuma, ki bo ustanovljena še letos. Sporazum naj bi se postopoma uveljavljal v letih 2002 in 2003.

Identifikacijski dokument v povezavi s turistično dovolilnico je veljavni potni list ali osebna izkaznica, če je možen prehod meje samo z osebno izkaznico.

Prehod meje z dovolilnico za enkraten prehod meje in turistično dovolilnico je možen samo z eno od omenjenih dovolilnic in istočasnim posedovanjem veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice (če je na osnovi mednarodnih sporazumov ali zakona možen prehod meje samo z osebno izkaznico), na osnovi katerega je bila izdana dovolilnica.

Dovolilnice za enkraten prehod meje se bodo po določbah sporazuma izdajale na mejnih prehodih za obmejni promet (sporazum predvideva odprtje 27 tovrstnih prehodov) državljanom Slovenije in Hrvaške, ki nimajo stalnega bivališča v obmejnem območju, državljanom drugih držav pa le z izrecnim soglasjem za mejno kontrolo pristojnega organa druge države.

Turistične dovolilnice se bodo lahko izdajale državljanom Slovenije in Hrvaške in državljanom tretjih držav, če v nobeni od držav pogodbenic ne potrebujejo vstopnega vizuma. S temi dovolilnicami bo mogoče prestopati mejo znotraj turističnih con, se gibati v vodah mejnih vodotokov, na obmejnem območju na morju ter prehajati meje na označenih pešpoteh in kolesarskih poteh. Turistične cone je dovoljeno zapuščati samo na območju države, v kateri je imetnik dovolilnice vstopil v turistično cono. Turistične cone bo določila Stalna mešana komisija za izvajanje sporazuma, meje con pa morajo biti jasno označene.

Obmejna prepustnica se lahko izdaja samo državljanom Slovenije in Hrvaške, ki imajo stalno prebivališče v obmejnem območju. Obseg obmejnega območja je določen v prilogi sporazuma (seznam naselij) in zajema v povprečju 10 km pas na obeh straneh meje. Manjša odstopanja so zaradi meja naselij, infrastrukturnih povezav ter tradicionalnih povezav krajev ob meji.

Dovolilnica za enkraten prehod meje in turistična dovolilnica bosta imeli osnovne zaščitne elemente za dokumente, dodatna zaščita pa ni potrebna, saj sta veljavni le istočasno s predložitvijo identifikacijskega dokumenta. Obmejna prepustnica pa bo imela zaščitne elemente, kot so potrebni za tovrstne potne listine.

- Pravosodno sodelovanje

Slovenija obveznosti, ki jih je prevzela z ratifikacijo mednarodnih sporazumov, učinkovito izpolnjuje. Ustava Republike Slovenije v 8. členu določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se, skladno z istim členom Ustave, uporabljajo neposredno. Zahteva, da je notranja zakonodaja usklajena z ratificirano mednarodno pogodbo, predpostavlja tudi usposobljenost pristojnih organov za izvajanje obveznosti, prevzetih z mednarodno pogodbo.

Zakonodaja Republike Slovenije je usklajena s Schengensko konvencijo v tudi delu, ki se nanaša na pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah.

Zakon o kazenskem postopku že daje možnost neposrednega komuniciranja med domačimi in tujimi organi, ki sodelujejo v predkazenskem in kazenskem postopku, če velja vzajemnost ali če tako določa mednarodna pogodba. Z ratifikacijo Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (European convention on mutual assistance in criminal matters of 20.4.1959), ki za Slovenijo velja od 17.10.2001, je odprta možnost neposrednega komuniciranja med pristojnimi pravosodnimi organi Slovenije in vseh držav podpisnic navedene konvencije. Zakon o kazenskem postopku sicer vsebuje tudi možnost komuniciranja med domačimi in tujimi organi preko Ministrstva za notranje zadeve - Interpola (v nujnih primerih in ob pogoju vzajemnosti), organa, ki je pristojen za preprečevanje pranja denarja (ko gre za kazniva dejanja pranja denarja in kazniva dejanja, povezana s pranjem denarja), seveda pa predvideva tudi diplomatsko pot (preko Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za zunanje zadeve). V praksi poteka komuniciranje med pravosodnimi organi preko Ministrstva za pravosodje, ki je določeno kot centralni organ z tako Evropsko konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah kot tudi z večino bilateralnih pogodb, vse več pa je tudi neposrednega sodelovanja med pravosodnimi organi.

Kar zadeva usklajenost slovenske zakonodaje s pravnim redom EU s področja pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah, je potrebno poudariti, da so bili pri pripravi novega Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, ki ga je Slovenija sprejela v letu 2000, ureja pa postopek priznanja in izvršitve tujih sodnih in arbitražnih odločb, pravila o pristojnosti in kolizijska pravila, upoštevani mednarodni dokumenti za prilagoditev pravnemu redu EU in zakon tako vsebuje primerne rešitve. Slovenija bo v kratkem ratificirala tudi Evropsko konvencijo o prenosu postopkov v kazenskih zadevah iz leta 1972 (European convention on the transfer of proceedings in criminal matters 1972). Konvencija bo predvidoma ratificirana do konca junija 2002. Ravno tako bo Slovenija ratificirala Evropsko konvencijo o priznanju in izvršitvi odločb v zvezi z vzgojo in varstvom otrok in o vzpostavitvi skrbništva iz leta 1980 (European Convention on the recognition and enforcement of decisions concerning custody of children and the restoration of custody of children 1980). Konvencija bo ratificirana najkasneje do konca leta 2002.

Odgovori na dodatna vprašanja:

a) Romunski državljani

Zaradi dejstva, da državljani Romunije za vstop v države EU potrebujejo vizume, so v strateških usmeritvenih dokumentih policije opredeljeni kot državljani »rizične« države. Ker pa s stališča ilegalnih migracij in s tem povezane kriminalitete državljani Romunije predstavljajo velik varnostni rizik (po številu ilegalnih prehodov meje so državljani Romunije v letošnjem letu na prvem mestu), bodo s stališča dela policije pri mejni kontroli ostali v kategoriji »rizičnih« držav tudi v primeru, če bi EU sprejela odločitev o ukinitvi vizumov za državljane Romunije.

S članstvom Slovenije v EU oz. uveljavitvijo schengenskega pravnega reda za Slovenijo pa bomo seveda prevzeli določbe, ki jih glede intenzivnosti mejne kontrole za državljane posameznih držav (članice oz. nečlanice EU), vsebuje pravni red EU.

b) Usposabljaje v pravosodju v letu 2001

Center za izobraževanje v pravosodju je tudi v letu 2001 pripravil 27 različnih programov izobraževanj v pravosodnih organih, do konca leta 2001 pa je predvidenih še 8 različnih oblik izobraževanj. Precejšnje število pravosodnih delavcev se je tudi v letu 2001 udeležilo izobraževanj v tujini.

Nadalje je Ministrstvo za pravosodje v okviru twinning projekta v mesecu oktobru 2001 organiziralo konferenco, kjer so udeleženci skupaj z nemškimi, avstrijskimi, francoskimi in španskimi partnerji obravnavali možne usmeritve za nadaljnje delo na področju izobraževanja v pravosodju.

c) Projekt zemljiška knjiga - statistični podatki o številu vpisov

Zaostanki se na nekaterih zemljiškoknjižnih sodiščih (zlasti večjih) res povečujejo. Razlog za povečanje zaostankov pa je predvsem večji pripad novih zemljiškoknjižnih predlogov. Na Centru za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije so bile opravljene meritve pripada, končanih zadev in usklajevanja zemljiško knjižnih vložkov (prenosa iz knjige v računalniško okolje)  za čas od januarja do oktobra 2001. Meritve so pokazale, da se povečuje tudi število končanih zemljiškoknjižnih zadev, tako da trend kaže na to, da bo kmalu število rešenih zadev preseglo pripad. V mesecu septembru je bilo na vseh sodiščih 11948 novih predlogov, rešenih pa je bilo 11600 zadev, torej le 348 zadev manj. V mesecu oktobru se je pripad ponovno povečal (14573), povečala pa se je tudi storilnost, saj je bilo končanih zadev za 1356 več kot septembra. Ob tem je potrebno tudi navesti, da na nekaterih sodiščih končane zadeve že redno presegajo pripad, s tem pa se tudi zmanjšujejo zaostanki.

Kar zadeva prenos zemljiškoknjižnih vložkov v računalniško okolje, so meritve pokazale, da se število usklajenih vložkov iz meseca v mesec povečuje. Tako je bilo v mesecu januarju v elektronsko okolje prenesenih 11455 vložkov, oktobra pa že 38613. Sprejem Uredbe o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnologije ter pogodbeno sistematično usklajevanje vložkov izven rednega delovnega časa je bistveno pospešilo naložitev elektronske zemljiške knjige. Meritve kažejo, da bo projekt ob takšni dinamiki zaključen do konca leta 2003.

Omeniti je potrebno tudi podprojekt za odpravo zaostankov, ki ga financira Svetovna banka in se vodi v okviru slovenskega projekta "evidentiranja nepremičnin". Petnajst dodatnih vnašalcev (pomočnikov zemljiškoknjižnih referentov) bo razporejenih na sodišča z največjimi zaostanki, kjer bodo s sistematičnim delom v pomoč pri njihovem odpravljanju.

d) Izdaja vizumov na mejnih prehodih

Vizumi se v skladu s 13. členom Navodila zavrnitvi vstopa tujcu, pogojih za izdajo vizuma na mejnih prehodih, o pogojih za izdajo vizuma iz humanitarnih razlogov in načinu razveljavitve vizuma (Ur. list RS št. 2/2001) izdajajo samo na naslednjih mejnih prehodih za mednarodni promet:

- na meji z Republiko Avstrijo: na cestnih mejnih prehodih Karavanke in Šentilj;

- na meji z Republiko Italijo: na cestnih mejnih prehodih  Fernetiči in Vrtojba;

- na meji z Republiko Madžarsko: na cestnih mejnih prehodih Dolga vas in Hodoš;

- na meji z Republiko Hrvaško: na cestnih mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Metlika, obrežje in Gruškovje;

- na letaliških mejnih prehodih Brnik, Maribor in Portorož;

- na pomorskem mejnem prehodu Koper.

Kot vsi mejni prehodi imajo tudi ti mejni prehodi on-line dostop do evidenc ministrstva za notranje zadeve (torej tudi do podatkov o osebah, ki jim je prepovedan vstop v državo). Ob izdaji vizuma se podatki o izdanem vizumi vnesejo v centralno evidenco. Izdaja vizuma (ki temelji na elektronskem izpisu) osebam s prepovedjo vstopa v državo tehnično ni niti možna.

e) Obveznost prevoznikov - uskladitev zakonodaje

Popolno uskladitev na področju odgovornosti prevoznikov bo Republika Slovenija opravila s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. V skladu z Državnim programom za sprejem pravnega reda EU do konca leta 2002 morajo biti spremembe Zakona o tujcih sprejete najkasneje do 30.06.2002.

Po sprejeti spremembi bosta tako izpolnjeni obe obveznosti, ki izhajata iz citiranega člena Schengenske konvencije, tako obveznost odstranitve na stroške prevoznika iz 1. točke kot tudi obveznosti iz 2. točke o uvedbi kazni za prevoznike.

Kar zadeva obveznosti, ki izhajajo iz Direktive Sveta Evrope štev. 2001/51/ES z dne 28.06.2001, bodo ta vprašanja ustrezno rešena v roku, ki je določen za države članice EU (februar 2003) oziroma najkasneje ob pristopu Slovenije k EU.

f ) Angleški prevod Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o azilu (priložen samo v angleški verziji dodatnih  k pogajalskemu izhodišču)

g) Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja

Razlike med prejšnjim in novim Zakonom o preprečevanju pranja denarja (razen razlik, ki  smo jih opisali v že posredovanem besedilu) so naslednje:

1. Razširjen je seznam zavezancev (organizacij), ki so dolžni izvajati ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja, in sicer so dosedanjim dodani še:

- drugi koncesionarji za posebne igre na srečo (poleg igralnic);

- pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo:

- izdajanja garancij in drugih jamstev,

- kreditiranja in kreditnega posredovanja,

- dajanja posojil in posredovanja pri sklepanju posojilnih poslov posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic;

- revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne ali fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja.

- 2. Način identifikacije je spremenjen in dopolnjen. V prejšnjem zakonu se je identifikacija stranke, ki zahteva ali opravi transakcijo, opravila pri vsaki transakciji z gotovino, vrednostnimi papirji ali plemenitimi kovinami in dragulji, ki je presegala vrednost 2.800.000 SIT, pri med seboj povezanih transakcijah, ki so skupno presegle navedeno vrednost, pri sumljivih transakcijah ter takrat, ko je organizacija za stranko odprla račun ali z njo vzpostavila trajno poslovno razmerje. Pri zavarovalnicah pa tudi pri poslih življenjskega zavarovanja, kadar je posamezna premija presegla 190.000 SIT. V starem zakonu identifikacija stranke ni bila potrebna, če je to bila organizacija iz 2. člena in jo je s podzakonskim aktom določil minister.

- Po novem zakonu  je potrebno opraviti identifikacijo pri odpiranju računa ali pri vzpostavitvi  trajnega poslovnega razmerja ter pri vsaki transakciji ali pri več med seboj povezanih transakcijah, ki presegajo vrednost 3.000.000 SIT, in vedno pri sumljivih transakcijah. Pri zavarovalnicah se opravi identifikacija tudi pri poslih življenjskega zavarovanja, ko posamezni obrok premije ali več obrokov premije, ki jih je potrebno plačati v enem letu, presega vrednost 200.000 SIT, ali ko plačilo enkratne premije presega vrednost 500.000 SIT. Identifikacija se opravi tudi v primerih, ko se posamezni obrok premije ali več obrokov premije, ki jih je potrebno plačati v enem letu, poveča ali preseže vrednost 200.000 SIT. V novem zakonu identifikacija stranke ni potrebna (razen, če gre za sumljive transakcije), kadar je stranka državni organ, organizacija z javnimi pooblastili ali organizacija iz 2. člena tega zakona, ki jo določi minister, pristojen za finance. Pri tem minister upošteva predvsem izvajanje predpisov s področja preprečevanja pranja denarja v organizacijah iz 2. člena ter ugotovitve Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (5. člen).

- Novi 6.,7.,8. in 9. člen urejajo postopke identifikacije bolj podrobno, kot je bilo to predpisano v prejšnjem zakonu. Pomembne novosti so predvsem glede nerezidentov in tujih pravnih oseb. Če je stranka nerezident, se pri identifikaciji fotokopira njen uradni osebni dokument (6. odstavek 7. člena). Če je strank tuja pravna oseba, razen medvladnih mednarodnih organizacij, mora organizacija najmanj enkrat letno opraviti ponovno identifikacijo ter pridobiti novo pooblastilo za zastopanje pravne osebe (2. odstavek 9. člena).

- 3. Postopek priprave seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij je natančneje ureja v zakonu. Po prejšnjem zakonu je bilo sodelovanje Urada RS za preprečevanje pranja denarja pri pripravi seznama indikatorjev opcijsko, sedaj je obvezno. Obvezno je tudi sodelovanje nadzornih organov iz 30.člena. Novost glede seznama indikatorjev je tudi možnost, ki jo zakon daje ministru, da lahko predpiše obvezno vključitev posameznih indikatorjev v seznam za prepoznavanje sumljivih transakcij (40. člen).

- 4. Rok za hrambo podatkov in dokumentacije pri zavezancih je podaljšan iz 5  na 10 let po opravljeni transakciji, zaprtju računa ali prenehanju veljavnosti pogodbe (34. člen).

- 5. Urada RS za preprečevanje pranja denarja je dolžan voditi nekatere nove evidence (po prejšnji ureditvi je urad vodil samo evidence o sporočenih transakcijah in evidence o podatkih v zvezi s prekrški in kaznivimi dejanji pranja denarja), kot sledi:

- evidenco o osebah in transakcijah, ki so sporočene uradu

- evidenco o prejetih pobudah, ki jih lahko dajo sodišča, državna tožilstva, policija, Slovenska varnostno obveščevalna agencija, Banka Slovenije in drugi organi nadzora

- evidenco o obvestilih in informacijah, ki jih je Urad posredoval pristojnim organom

- evidenco o sporočilih revizorjev in ostalih zavezancev iz 28. člena

- evidenco o prekrških in kaznivih dejanjih;

6. Za nadzor nad izvajanjem določil Zakona o preprečevanju pranja denarja so sedaj poleg Urada izrecno zadolženi tudi drugi nadzorni organi, in sicer: Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Urad za nadzor prirejanja iger na srečo, Slovenski inštitut za revizijo in organ, pristojen za nadzor nad opravljanjem storitev davčnega svetovanja.

7. Prekrški so glede na težo in predpisane sankcije po novem razdeljeni na tri stopnje, podaljšani pa so tudi zastaralni roki za vodenje postopkov o prekršku. Relativni zastaralni rok je podaljšan iz enega na dve leti, absolutni zastaralni rok pa iz dveh na štiri leta.

8. Novi zakon predvideva 6 podzakonskih aktov, štiri obvezne in dva opcijska, medtem ko je prejšnji zakon predvidevala samo tri podzakonske akte. V oktobru 2001 je Minister za finance že izdal tri izmed štirih obveznih podzakonskih aktov, in sicer:

- Navodilo o načinu sporočanj podatkov Uradu RS za preprečevanje pranja denarja (U.l. RS, št.84/01)

- Odredbo o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah (U.l. RS, št. 84/01) in

- Odredbo o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij (U.l. RS, št. 84/01)

V prvi četrtini leta 2002 bo Republika Slovenija določila osrednjo kontaktno točko, ki bo najustreznejši sogovornik OLAF, pri čemer bo upoštevala rezultate obiska predstavnikov SIGMA julija 2001. Osrednja kontaktna točka bo samo en organ, predvidoma Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave Ministrstva za notranje zadeve, saj izpolnjuje vse zahteve za kontaktno točko, kot jih predvideva OLAF.